## Sheet1
Nivel | Código EDT | Nombre | Responsable(s) | Período
1 | 1 | Sprint 1: Infraestructura y Seguridad |  | 02-oct → 29-oct 2025
2 | 1.1 | Configurar AWS Amplify Hosting | Víctor + Charly | 02-oct → 05-oct
2 | 1.2 | API Gateway + Lambda dummy (/ping) | Bryan + Luis | 02-oct → 07-oct
2 | 1.3 | Instancia RDS + Secrets Manager | Bryan + Luis | 06-oct → 10-oct
2 | 1.4 | Configurar User Pool Cognito básico | Bryan + Luis | 11-oct → 15-oct
2 | 1.5 | UI de login en React (con mocks) | Víctor + Charly | 16-oct → 20-oct
2 | 1.6 | Configurar MFA en Cognito | Bryan + Luis | 16-oct → 20-oct
2 | 1.7 | Definir roles Alumno/Admin/Coordinador | Bryan + Luis | 21-oct → 25-oct
2 | 1.8 | Validar roles con JWT en frontend | Víctor + Charly | 26-oct → 29-oct
1 | 2 | Sprint 2: Evaluaciones Core |  | 30-oct → 13-nov 2025
2 | 2.1 | Tabla Exams en RDS | Bryan + Luis | 30-oct → 02-nov
2 | 2.2 | Lambda ExamService (guardar respuestas) | Charly | 03-nov → 06-nov
2 | 2.3 | UI de cuestionarios (con mocks) | Víctor | 30-oct → 06-nov
2 | 2.4 | Lógica de score (80%, 3 intentos) | Bryan | 07-nov → 09-nov
2 | 2.5 | Integración UI ↔ Backend (mostrar score) | Víctor + Charly | 10-nov → 13-nov
1 | 3 | Sprint 3: Certificados y Progreso |  | 14-nov → 28-nov 2025
2 | 3.1 | Lambda Certificados (PDF en S3) | Bryan + Luis | 14-nov → 18-nov
2 | 3.2 | UI descarga certificado | Víctor | 19-nov → 20-nov
2 | 3.3 | Barra de progreso en frontend | Víctor | 14-nov → 22-nov
2 | 3.4 | Backend de cálculo de progreso | Charly | 20-nov → 24-nov
2 | 3.5 | Comparación de progreso entre alumnos | Charly | 25-nov → 28-nov
1 | 4 | Sprint 4: Notificaciones & Interactividad |  | 29-nov → 13-dic 2025
2 | 4.1 | Lambda Notificaciones (SES) | Bryan | 29-nov → 04-dic
2 | 4.2 | UI preferencias de notificación | Víctor | 01-dic → 06-dic
2 | 4.3 | Foro de comentarios (backend) | Bryan | 05-dic → 08-dic
2 | 4.4 | Foro de comentarios (UI) | Víctor | 07-dic → 10-dic
2 | 4.5 | Modo concentración UI | Luis | 07-dic → 12-dic
1 | 5 | Sprint 5: Integración y Beta |  | 14-dic → 05-ene 2026
2 | 5.1 | CI/CD pipeline (GitHub Actions / CodePipeline) | Charly | 14-dic → 20-dic
2 | 5.2 | Pruebas backend integradas | Bryan | 21-dic → 24-dic
2 | 5.3 | Pruebas frontend end-to-end | Víctor | 26-dic → 29-dic
2 | 5.4 | Deploy en Staging (Amplify) | Víctor + Charly | 02-ene → 03-ene
2 | 5.5 | Demo Beta con stakeholders | Todos | 04-ene → 05-ene
1 | 6 | Sprint 6: Producción y Cierre |  | 06-ene → 31-ene 2026
2 | 6.1 | Deploy a Producción (Amplify, Gateway, RDS, Lambdas) | Charly + Víctor | 06-ene → 10-ene
2 | 6.2 | CloudWatch métricas + alarmas | Bryan + Luis | 11-ene → 15-ene
2 | 6.3 | Capacitación a usuarios | Charly + Iván | 16-ene → 20-ene
2 | 6.4 | Hotfixes / iteraciones rápidas | Todos | 21-ene → 31-ene