## Seguimiento de rutas críticas
PLANTILLA DE SEGUIMIENTO DE RUTA CRÍTICA
Campos completos sin sombreado, solamente. |  | FECHA DE INICIO | [5 empty] | 2021-01-17
|  | FECHA DE FINALIZACIÓN excluyendo wknds y días festivos | [6 empty] | DURACIÓN en días
| – ACTIVIDADES CRÍTICAS | [6 empty] | DURACIÓN en días
|  | ACTIVIDADES PREDECESORAS | [5 empty] | OPTIMISTA | LO MÁS PROBABLE ES QUE | PESIMISTA | ESPERADO | INICIO TEMPRANO | FINAL TEMPRANO | INICIO TARDÍO | FINAL TARDÍO
IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PA – ingrese por separado en columnas | [5 empty] | MIN | AVG | MÁXIMO | DURACIÓN | ES | EF | LS | SI | FLOJO
1 | EMPEZAR | [10 empty] | 0
2 | Tarea 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 4 | 5
3 | Tarea 3 | 1 | [5 empty] | 2 | 4 | 6
4 | Tarea 4 | 2 | [5 empty] | 3 | 6 | 8
5 | Tarea 5 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 2 | 4 | 6
6 | Tarea 6 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 3 | 5
7 | Tarea 7 | 6 | [5 empty] | 4 | 8 | 10
8 | Tarea 8 | 7 | [5 empty] | 1 | 3 | 5
9 | Tarea 9 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 1 | 3 | 5
10 | Tarea 10 | 8 | [5 empty] | 1 | 3 | 5
11 | Tarea 11 | 9 | 10 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5
12 | Tarea 12 | 10 | [5 empty] | 1 | 3 | 5
13 | Tarea 13 | 12 | [5 empty] | 1 | 3 | 5
14 | Tarea 14 | 11 | 12 | 13 |  |  |  | 1 | 3 | 5
15 | Tarea 15 | 11 | 14 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5
16 | Tarea 16 | 14 | 15 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5
17 | Tarea 17 | 13 | 15 | 16 |  |  |  | 1 | 3 | 5
18 | Tarea 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 1 | 3 | 5
19 | Tarea 19 | 12 | 18 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5
20 | TERMINAR | 18 | 19
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET
CÁLCULOS PARA EL ÁREA DEL GRÁFICO
[17 empty] | PA EF | SA | SA LS | ES | C | sobre | debajo | DURACIÓN | sobre | debajo | FLOJO | EVENTOS | EVENTOS | EJE
-0.5

## - Seguimiento de rutas críticas
PLANTILLA DE SEGUIMIENTO DE RUTA CRÍTICA
Campos completos sin sombreado, solamente. |  | FECHA DE INICIO
|  | FECHA DE FINALIZACIÓN excluyendo wknds y días festivos |  | DURACIÓN en días
| – ACTIVIDADES CRÍTICAS |  | DURACIÓN en días
|  | ACTIVIDADES PREDECESORAS | OPTIMISTA | LO MÁS PROBABLE ES QUE | PESIMISTA | ESPERADO | INICIO TEMPRANO | FINAL TEMPRANO | INICIO TARDÍO | FINAL TARDÍO
IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PA – ingrese por separado en columnas | MIN | AVG | MÁXIMO | DURACIÓN | ES | EF | LS | SI | FLOJO
1 | EMPEZAR | [5 empty] | 0
2 | Tarea 2
3 | Tarea 3
4 | Tarea 4
5 | Tarea 5
6 | Tarea 6
7 | Tarea 7
8 | Tarea 8
9 | Tarea 9
10 | Tarea 10
11 | Tarea 11
12 | Tarea 12
13 | Tarea 13
14 | Tarea 14
15 | Tarea 15
16 | Tarea 16
17 | Tarea 17
18 | Tarea 18
19 | Tarea 19
20 | TERMINAR
CÁLCULOS PARA EL ÁREA DEL GRÁFICO
[12 empty] | PA EF | SA | SA LS | ES | C | sobre | debajo | DURACIÓN | sobre | debajo | FLOJO | EVENTOS | EVENTOS | EJE
-0.5

## Vacaciones
Ingrese Días festivos no laborables, a continuación.
FECHA | DESCRIPCIÓN
2019-10-14 | Día de colón
2019-11-11 | Día de los Veteranos
2019-11-28 | Día de Acción de Gracias
2019-12-25 | Día de Navidad
2020-01-01 | Día de Año Nuevo
2020-01-20 | Cumpleaños de Martin Luther King Jr.
2020-02-17 | Cumpleaños de Washington
2020-05-25 | Día de los caídos
2020-07-04 | Día de la Independencia
2020-09-07 | Día del Trabajo
2020-10-12 | Día de colón
2020-11-11 | Día de los Veteranos
2020-11-26 | Día de Acción de Gracias
2020-12-25 | Día de Navidad
2021-01-01 | Día de Año Nuevo
2021-01-18 | Cumpleaños de Martin Luther King Jr.
2021-02-15 | Cumpleaños de Washington
2021-05-31 | Día de los caídos
2021-07-04 | Día de la Independencia
2021-09-06 | Día del Trabajo
2021-10-11 | Día de colón
2021-11-11 | Día de los Veteranos
2021-11-25 | Día de Acción de Gracias
2021-12-25 | Día de Navidad

## - Descargo de responsabilidad -
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.